## Лист1
Мониторинг реализации проектов народных инициатив в 2016 году в муниципальном образовании "Заларинский район"
(по состоянию на 8 октября 2016 года)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: |  | Сведения о ходе реализации мероприятий
|  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. | Проведение конкурсных процедур (1 - проведены, 0 - нет) | Наличие заключенного контракта/ договора (1 - есть, 0 - нет) | Финансирование мероприятий из местного бюджета |  | Степень выполнения мероприятия, % | Что сделано по мероприятию
[7 empty] | 1 - перечислено полностью, 2- не по всем мероприятиям, 0 - нет | Планируемая дата финансиро-вания мероприятия из местного бюджета
Бабагайское муниципальное образование
1 | Текущий ремонт водозаборное сооружение (ремонт полов, крыши, стены, потолка и емкости, замена труб) по ул. Кавказская с. Бабагай | 208947 | 198500 | 10447 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Проведен ремонт стен, заменены трубы
ИТОГО: |  | 208947 | 198500 | 10447
Бажирское муниципальное образование
1 | Приобретение глубинных насосов для водозаборных сооружений: в с.Бажир,по ул. Рабочая; с. Илганское по ул. Верхняя; д. Красное Поле по ул. Механизаторов; д. Багантуй по ул. Верхняя | 128000 | 33000 | 95000 | 1 | 1 | 1 |  | 100
2 | Приобретение и установка детской площадки в с. Бажир по ул. Юбилейная | 251807 | 110807 | 141000 | 1 | 1 | 1 |  | 100
3 | Приобретение материалов (трубы пластиковые - 300 м., отводы - 26 шт., переходники - 26 шт.) и устройство летнего водопровода (собственными силами) в д. Красное Поле по ул. Новая от д.1-1 до д. 13-2 | 25000 | 25000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0
4 | Приобретение спортивного инвентаря для дома досуга в с. Илганское, ул. Центральная, 2 | 35572 | 20000 | 15572 | 1 | 0 |  | 15.10.2016 г. | 0 | Мероприятие будет выполнено при наличие оплаты
5 | Приобретение станций управления СУЗ-25 для водозаборных сооружений:в с.Бажир по ул.Рабочая, ул.юбилейная;; с.Илганское по ул. Верхняя; д.красное Поле по ул. Механизаторов; д.Багантуй по ул.Верхняя | 80000 | 19000 | 61000 | 1 | 1
6 | Приобретение и установка качели для детской площадки в с.Бажир, ул.Юбилейная | 17493 | 17493 | 0
7 | Приобретение и установка спортивного комплекса в с. Бажир, ул. Юбилейная | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  |  | 0 | Мероприятие будет выполнено при наличие оплаты
ИТОГО: |  | 572872 | 260300 | 312572
Веренское муниципальное образование
1 | Ремонт памятника погибшим в годы ВОВ в с. Веренка по ул. Советскаяв с. Веренка | 90000 | 90000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | Мероприятие будет заменено другим документы отправлены на комиссию
2 | Приобретение пожарной мотопомпы с.Веренка | 80000 | 57000 | 23000 | 1 | 1 | 1 |  | 100
3 | Приобретение двух тепловентеляторов для Центра досуга "Олимп" с. Веренка, ул. Новая, д. 2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
4 | Приобретение материалов для ограждения памятника в с. Веренка , ул. Советская | 45000 | 45000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 50 | Приобретены материалы
ИТОГО: |  | 230000 | 207000 | 23000
Владимирское муниципальное образование
1 | Установка водозаборного сооружения (установка емкости, сруба) для подачи воды для населения Владимирского МО, в с.Владимир, переулок 2-ой, Лесной 1. | 241444 | 217300 | 24144 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Мероприятие выполнено
ИТОГО: |  | 241444 | 217300 | 24144
Заларинское муниципальное образование
1 | Приобретение аншлагов с названиями в п. Залари: - мкр. Московский (28 шт.), Солнечный (28 шт.) Новый (10 шт.); - ул. Майская (2 шт.); - пер. Западный (2 шт.) | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 20
2 | Приобретение и установка лежачих полицейских по улицам в п. Залари: Карла-Маркса (4 шт.), Ленина (6 шт.), Лазо (2 шт.), Комсомольская (2 шт.) | 500000 | 500000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 20
3 | Приобретение костюмов для ДК "Современник" в п. Залари | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 20 | Произведены замеры костюмов, производится изготовление
4 | Приобретение аппаратуры для ДК "Современник" в п. Залари | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0
5 | Ремонт и содержание дороги (нарезка куветов, добавление нового материала, 400 м) по ул. Постышева от дома №1 до дома № 17 в п. Залари | 1019556 | 797600 | 221956 | 1 | 1 | 1 |  | 0
ИТОГО: |  | 2219556 | 1997600 | 221956
Моисеевское муниципальное образование
1 | Приобретение и устройство детской площадки около Дома досуга по ул. Центральная в д. Бёрезкина | 250000 | 250000 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100
2 | Приобретение электронагревательных приборов для Дома культуры в с. Моисеевка, домов досуга в д. Тагна, д. Большая Заимка и уч. Благодатный | 125000 | 125000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100
3 | Устройство охранной сигнализации в Дома культуры в с. Моисеевка, домов досуга в д. Тагна, д. Большая Заимка и уч. Благодатный | 51842 | 30500 | 21342 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | Мероприятие частично выполнено
ИТОГО: |  | 426842 | 405500 | 21342
Мойганское муниципальное образование
1 | Приобретение и установка детских площадок на территориях: уч. Халты, по ул.Лесная, 7А; уч.Кирхай по ул.Степная, 22 А. | 261789 | 248700 | 13089 | 1 | 1 | 1 |  | 100
ИТОГО: |  | 261789 | 248700 | 13089
Новочеремховское муниципальное образование
1 | Приобретение строительных материалов и ограждение (собственными силами) детской площадки в с. Новочеремхово,ул. Центральная 12"б" | 76111 | 61500 | 14611 | 1 | 1 | 1 |  | 40
2 | Приобретение проектора для Центра Досуга с. Новочеремхово | 70000 | 70000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100
ИТОГО: |  | 146111 | 131500 | 14611
Семеновское муниципальное образование
1 | Приобретение строительных материалов и текущий ремонт (собственными силами) спортзала в МБУК Семеновский ЦИКДД "Рассвет" в с. Семеновск | 201579 | 191500 | 10079 | 1 | 1 | 1 |  | 50
ИТОГО: |  | 201579 | 191500 | 10079
Троицкое муниципальное образование
1 | Приобретение и установка детской игровой площадки ул. Механизаторов в з.Замазчиково | 126789 | 126789 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100
2 | Приобретение и доставка утеплителя «Тепло- Кнауф» (30 шт.х 6 кв.м) для потолка в Заблагарский Дом Досуга по ул.Набережная д.1 д.Заблагар | 40000 | 40000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100
3 | Ремонт водораздаточных павильонов по улицам; -Центральная 17, в д. Дмитриевка; -Новая 13, в с.Троицк; -Центральная, 19 в д.Заблагар | 180000 | 180000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100
4 | Установка 4-х уличных фонарей ул.Центральная в д.Дмитриевка | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
5 | Приобретение самонесущих изолированных проводов (900м), арматуры для крепления, уличных фонарей (15 шт.) и установка (собственными силами) по улицам: - Центральная в д.Сорты (7шт.); - Лесная, Нагорная в с.Троицк (8 шт.) | 99000 | 74711 | 24289 | 1 | 1 | 1 |  | 100
ИТОГО: |  | 485789 | 461500 | 24289
Тыретское муниципальное образование
1 | Приобретение и установка энергосберегающих светодиодных фонарей и электрооборудования (кабеля, фотореле, пускателей, автоматов, приборов учета) по 20 улицам в п. Тыреть, з. Мамуркова, ст. Делюр | 700000 | 700000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 90
2 | Приобретение табличек с названиями улиц и нумерацией домов для установки по 20 улицам в п. Тыреть, з. Мамуркова, ст. Делюр | 100000 | 56395 | 43605 | 1 | 1 | 1 |  | 100
3 | Приобретение плуга для опашки противопожарных полос на территории п. Тыреть, з. Мамуркова, ст. Делюр | 72105 | 72105 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100
ИТОГО: |  | 872105 | 828500 | 43605
Ханжиновское муниципальное образование
1 | Благоустройство парка отдыха в с.Ханжиново | 278889 | 251000 | 27889 | 1 | 1 | 1 |  | 100
ИТОГО: |  | 278889 | 251000 | 27889
Холмогойское муниципальное образование
1 | Приобретение дверей в МБУК Холмогойский ЦИКД и СД в с. Холмогой | 73300 | 50000 | 23300 | 1 | 1 | 1 |  | 100
2 | Приобретение системы оповещения в доме досуга "Меридиан" по ул. Школьная,8 в д. Романова | 25000 | 25000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100
3 | Ремонт водозаборного сооружения (замена емкости и ремонт крыши) по ул. Трактовая, 24 А в д. Романова | 110000 | 60000 | 50000 | 1 | 1 |  |  | 100
4 | Ремонт отопления в доме досуга "Меридиан" по ул. Школьная,8 в д. Романова | 60000 | 60000 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | Мероприятие будет заменено другим документы отправлены на комиссию
5 | Приобретение прожекторов, установка (собственными силами) для уличного освещения по улицам Центральная, Заозерная в д. Сенная Падь | 14700 | 14700 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100
ИТОГО: |  | 283000 | 209700 | 73300
Хор-Тагна муниципальное образование
1 | Текущий ремонт здания Хор-Тагнинского центра культурно-досуговой и информационной деятельности в с.Хор-Тагна, по ул. Леспромхозовская № 6 | 231556 | 208400 | 23156 | 1 | 1 | 1 |  | 100
ИТОГО: |  | 231556 | 208400 | 23156
Черемшанское муниципальное образование
1 | Приобретение проектора для МБУК Черемшанский КИЦ в с.Черемшанка | 68105 | 64700 | 3405 | 1 | 1 | 1 |  | 100
ИТОГО: |  | 68105 | 64700 | 3405