Приложение №1

к постановлению муниципального

казенного учреждения

«Администрация муниципального

образования  «Заларинский район»

№ ____ от __________2014 года

ПЛАН

проведения мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Заларинского района.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение совещания по проверке готовности к пожароопасному периоду 2014 года с участием отдела Территориального управления агентства лесного хозяйства Иркутской области по Заларинскому лесничеству, отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения администрация муниципального образования «Заларинский район», лесозаготовительных и сельхозпредприятий, глав муниципальных образований Заларинского района, межрайонного отдела Министерства внутренних дел России «Заларинский», отдела надзорной деятельности Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России Иркутской области в Заларинском районе | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Заларинский район» | 18.04.2014г. |
| 2 | Создать резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации лесных пожаров угрожающих населенным пунктам в размере 100 тыс. руб. | Муниципальное казенное учреждение Комитет по финансам администрация муниципального образования «Заларинский район» | до начала пожароопасного периода |
| 3 | До начала пожароопасного периода организовать и укомплектовать рабочими техническими средствами пожаротушения в соответствии с планом. Выполнить план предупредительных противопожарных мероприятий | Говоркова М.М. | до 10.04.2014г. |
| 4 | Создать посты на территории населенных пунктов прилегающих к землям лесного фонда и организовать от них передачу информации о возгораниях в лесных массивах в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Заларинский район» по тел. 2-11-00 | Главы муниципальных образований Заларинского района | в течение пожароопасного периода |
| 5 | Содействовать в доставке следственно - оперативных групп к местам возникновения лесных пожаров | Говоркова М.М. | в течение пожароопасного периода |
| 6 | Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских поселений, особое внимание обратить на: 1) создание (восстановление) вокруг населенных пунктов и объектов, прилегающих к лесным массивам, противопожарных полос; 2) принятие неотложных мер по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним; 3) приведение в готовность подразделений соответствующих видов пожарной охраны для тушения возможных пожаров; 4) отработать взаимодействие с руководителями организаций, имеющих подразделения ведомственной пожарной охраны; 5) провести тренировки по готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня; 6) создать резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров в соответствии с законодательством; 7) разработать комплекс мероприятий по ограничению доступа населения и автотранспорта в лесные массивы, организовать патрулирование автодорог, прилегающих к лесной зоне (особенно в выходные и праздничные дни) при осложнении лесопожарной обстановки 8) провести разъяснительную профилактическую работу с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями, населением, ведущими сельскохозяйственную и лесозаготовительную деятельность, по соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению сжигания мусора и отходов производства, выжигания травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам; 9) рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос выполнения противопожарных мероприятий по защите населенных пунктов и территорий, прилегающих к лесным массивам; 10) проведение через средства массовой информации разъяснительной работы с населением по предупреждению пожаров; 11) осуществление необходимых мер по организации ликвидации стихийных свалок мусора на территориях поселений и недопущению их образования; 12) осуществление мероприятий по предотвращению неконтролируемых сельскохозяйственных палов, обеспечение недопущения пожогов прошлогодней травы на бесхозяйных и неиспользуемых землях. 13) при проведении отжигов на землях не лесного фонда пользоваться методическими мероприятиями по проведению выжигания сухой травянистой растительности утвержденные стат – секретарем - заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.С. Артамоновым от 23.01.2014г. № 2-4-87-1-19. | Главы муниципальных образований Заларинского района | до 15.04.2014г. до 15.04.2014г. до 15.04.2014г. до 15.04.2014г. до 15.04.2014г. до 15.04.2014г. в течение пожароопасного периода до 15.04.2014г. до 15.04.2014г до 15.04.2014г. в течение пожароопасного периода до 15.04.2014г. и в течение пожароопасного периода. |
| 7 | Принять меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях и организациях. | Руководители учреждений и организаций всех форм собственности Заларинского района | в течение пожароопасного периода |
| 8 | Своевременно направлять материалы о произошедших лесных пожарах в межрайонный отдел Министерства внутренних дел России «Заларинский» для выявления, причин и виновников возникновения лесных пожаров | Говоркова М.М. | в течение пожароопасного периода |

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

муниципального образования «Заларинский район»                                                                             В.С. Орноев

Приложение №2

к постановлению муниципального

казенного учреждения

«Администрация муниципального

образования  «Заларинский район»

№  _____ от  __________2014 года

План взаимодействия

служб, организаций и формирований гражданской обороны,

привлекаемых для борьбы с лесными пожарами, угрожающих населенным пунктам

Заларинского района на пожароопасный период 2014 года.

| № п/п | Наименование формирований | Сроки ввода лесопожарных формирований и следственно-оперативных групп | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нештатные формирования муниципальных образований Заларинского района | Подготовка заблаговременно | Главы муниципальных образований Заларинского района | Привлечение нештатных формирований для опашки противопожарных полос вокруг населенных пунктов. Руководство работой при тушении прилегающих территорий к населенным пунктам осуществляется должностными лицами муниципальных образований Заларинского района, затраты на тушение возмещаются собственниками лесных массивов согласно заключенных договоров и отработанного времени |
| 1.1 | Нештатные формирования муниципальных образований Заларинского района | При непосредственной угрозе перехода огня из лесных массивов в населенные пункты и хозяйственные объекты-немедленно | Главы муниципальных образований Заларинского района |  |
| 1.2 | Наблюдательные посты Заларинского района | Сообщения по телефону 2-11-00, нарочным, лесопожарным службам, пожарная часть 01-немедленно | Главы муниципальных образований Заларинского района |  |
| 3 | Заларинский филиал АУ «Южное лесопожарное объединение», арендаторы лесов | С момента обнаружения или сообщения о лесном пожаре в наземной зоне обслуживаемой лесопожарной службой и арендаторами, а также в авиационной зоне, при невозможности ликвидации пожара силами авиационной охраны-немедленно | Директор Заларинского филиала АУ «Южное лесопожарное объединение» | Переброску на земных сил и средств на пожары, действующих в авиационной зоне, осуществляет авиабаза воздушным транспортом |
| 4 | Лесопожарные формирования предприятий, задействованных в оперативных планах борьбы с лесными пожарами | В соответствии с оперативным планом борьбы с лесными пожарами | Руководители предприятий | Привлечение формирований и руководство их работой на тушении лесных пожаров осуществляется должностными лицами лесопожарной службы |
| 5 | Лесопожарные службы авиабазы | С момента обнаружения пожара в авиационной зоне, а также в наземной зоне при наличии достаточных сил и средств, без ущерба для тушения пожаров в авиационной зоне – немедленно | Начальник авиабазы, начальники авиаотделений | Оперативные авиаотделения организуют тушение пожаров в соответствии с инструкцией по авиационной охране лесов |
| 6 | Пожарное формирование гражданской обороны по Заларинскому району | С момента принятия решения о вводе в действие плана по привлечению сил формирования противопожарной службы гражданской обороны | Самойлович В.В., Орноев В.С., Копылов В.В., Карцев А.В. | Привлечение формирования гражданской обороны и руководство его работой на тушении лесных пожаров осуществляется руководителем противопожарного формирования |
| 6.1. | Пожарные формирования гражданской обороны муниципальных образований Заларинского района | Немедленно при непосредственной угрозе перехода огня из лесных массивов в населенные пункты и хозяйственные объекты. | Глава муниципального образования поселения, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального образования поселения или специалист по ГО и ЧС поселения | Немедленное сообщение по тел.01; 2-11-00. |
| 7 | Следственно-оперативные группы отдела надзорной деятельности Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России Иркутской области в Заларинском районе | С момента обнаружения или сообщения о лесном пожаре, выезд в район пожара для расследования причин его возникновения, и установления лиц виновных в возникновении лесного пожара. | Зимин С.Н. | Представители Заларинского филиала АУ «Южное лесопожарное объединение» оперативно сообщают в отдел надзорной деятельности Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России Иркутской области в Заларинском районе, о возникновении лесных пожаров, содержащих признаки преступления, предусмотренные ч.1 ст.261 УК РФ |
| 8 | Следственно-оперативные группы межрайонного отдела Министерства внутренних дел России «Заларинский» | С момента обнаружения или сообщения о лесном пожаре, выезд в район пожара для расследования причин его возникновения и установления лиц виновных в возникновении лесного пожара. | Гордин И.И. | Представители Заларинского филиала АУ «Южное лесопожарное объединение» сообщают в межведомственный отдел Министерства внутренних дел России «Заларинский» о возникновении лесных пожаров, содержащих признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 261 УК РФ |

Начальник отдела гражданской обороны

чрезвычайных ситуаций администрации

МО «Заларинский район»                                                                                                                  В.В. Копылов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное казенное учреждение

Администрация муниципального образования

«Заларинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2014 г.                        р. п. Залари                                  №  160

О внесении изменений в программу «Охрана окружающей

среды на территории Заларинского района  на 2014-2016гг»

В связи с необходимостью приведения муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Заларинского  района на 2014-2016 годы» в соответствие с Положением о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 21.10.2013г. № 847, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в Программу «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района  на 2014-2016гг», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Заларинский район» от 19.11.2013г. №  961 «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района  на 2014-2016гг» (далее-Программа) следующие изменения:

-  перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |
| 1 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов на санкционированных свалках муниципальных образований | 2014-2016 | 800 | 300 | 250 | 250 | Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству, КУМИ МКУ «Администрация муниципального образования «Заларинский район» |
| 2 | Проведение рейдовых мероприятий за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды и сохранения здоровья населения | 2014-2016 | 150 | 50 | 50 | 50 | Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству, МКУ «Администрация муниципального образования «Заларинский район», отдел ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район» |
|  | Итого: |  | 950 | 350 | 300 | 300 |  |

2.  Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия»  и разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования «Заларинский район» В.С. Орноева.

Глава	 муниципального образования

«Заларинский район»               		                              В.В. Самойлович