## Перечень
Мониторинг реализации проектов народных инициатив в 2015 году муниципального образования "Заларинский район"
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: |  | Сведения о ходе реализации мероприятий
|  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. | Проведение конкурсных процедур (1 - проведены, 0 - нет) | Наличие заключенного контракта/ договора (1 - есть, 0 - нет) | Финансированеие мероприяти из местного бюджета |  | Степень выполнения мероприятия, % | Что сделано по мероприятию
[7 empty] | 1-перечисленно полностью, 2-не по всем мероприятиям,0- нет | Планируемая дата финансирования мероприятия из местного бюджета
Заларинский район
61 | Бабагайское муниципальное образование
1 | Ремонт дороги в с. Бабагай пер. Школьный от здания школы до дома № 5, протяженность 316 м | 220211 | 209200 | 11011 | 1 | 1 | 1 |  | 40 | ведутся работы
ИТОГО: |  | 220211 | 209200 | 11011 |  |  |  |  | 100
62 | Бажирское муниципальное образование
1 | Приобретение нового автомобиля Лада-Ларгус для Центра Досуга в с.Бажир для проведения выездных культурно-массовых мероприятий | 600000 | 288300 | 311700 | 0 | 0 | 0 | 05.11.15 г. | 15 | Заключают контракт
ИТОГО: |  | 600000 | 288300 | 311700 |  |  |  |  | 15
63 | Веренское муниципальное образование
1 | Приобретение пиломатериала для ремонта ограждения кладбища в д. Тыреть 2-я | 236947 | 225100 | 11847 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Работы выполнены
ИТОГО: |  | 236947 | 225100 | 11847 |  |  |  |  | 100
64 | Владимирское муниципальное образование
1 | Ремонт дороги в с. Владимир по ул 40-лет Победы от д. № 1 до д. № 24 в с. Владимир, протяженность 650 м. | 246421 | 234100 | 12321 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Работы выполнены
ИТОГО: |  | 246421 | 234100 | 12321 |  |  |  |  | 100
65 | Заларинское муниципальное образование
1 | Приобретение экскаватора и навесного оборудования для установки на трактор для ремонта дорог в пос. Залари | 2363000 | 2126700 | 236300 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Приобретен
ИТОГО: |  | 2363000 | 2126700 | 236300 |  |  |  |  | 100
66 | Моисеевское муниципальное образование
1 | Приобретение пожарной мотопомпы | 40683 | 17478 | 23205 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Приобретены
2 | Ремонт памятника погибшим в годы ВОВ по ул. Школьная в с. Моисеевка | 99000 | 99000 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | Работы выполнены
3 | Приобретение оборудования для уличного освещения населенных пунктов Моисеевского сельского поселения: с.Моисеевка, д. Тагна, д. Большая -Заимка, д. Берёзкина, уч. Благодатный, уч. Верхний, уч. Первое Мая | 324422 | 324422 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 85 | Ведется установка оборудования
ИТОГО: |  | 464105 | 440900 | 23205 |  |  |  |  | 95
67 | Мойганское муниципальное образование
1 | Ремонт дороги в д. Романенкино от ул. Нижняя, от дома № 3 до кладбища д. Романенкино, протяженность 450 м | 282105 | 268000 | 14105 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Работы выполнены
ИТОГО: |  | 282105 | 268000 | 14105
68 | Новочеремховское муниципальное образование
1 | Приобретение и установка детской площадки в д. Минеева, переулок Клубный, 2 | 158222 | 142400 | 15822 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Детская площадка приобретена и установлена
ИТОГО: |  | 158222 | 142400 | 15822
69 | Семеновское муниципальное образование
1 | Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы, от дома № 51 до дома № 55 в с.Семеновск , протяженность 100 м | 219895 | 208900 | 10995 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Работы выполнены
ИТОГО: |  | 219895 | 208900 | 10995 |  |  |  |  | 100
70 | Троицкое муниципальное образование
1 | Установка и приобретение трех пластиковых окон в Заблагарский Дом Досуга по ул. Набережная, д. №1 в д. Заблагар | 60089 | 34200 | 25889 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Работы выполнены
2 | Демонтаж старых емкостей, приобретение и установка новых емкостей на водораздаточные павильоны: в с. Троицк, ул.Юрласова № 30 А, (емк. 5 м3-1 шт.), д. Сорты, пер. Больничный № 2 А (емк. 10 м3-1 шт.), д. Сорты, ул. Колхозная № 20 А (емк. 3 м3-1шт.), з. Замочниково, ул. Заречная № 17 А (емк. 1 м3 -1 шт.) | 416763 | 416763 |  | 1 | 1 | 0 |  | 100 | Работы выполнены
3 | Приобретение теннисного стола в Заблагарский дом досуга ул. Набережная д. 1 вд. Заблагар | 13000 | 13000 |  | 1 | 1 |  |  | 100 | Приобретён
4 | Приобретение, установка 3 уличных фонарей и кабеля СИБ-16, для освещения ул. Центральная, уч. Мостовка, протяженность 250 метров | 27937 | 27937 |  | 1 | 1 |  |  | 100 | Работы выполнены
ИТОГО: |  | 2248694 | 491900 | 25889 |  |  |  |  | 100
71 | Тыретское муниципальное образование
1 | Ремонт дворовой территории площадью 944 кв.м многоквартирных домов № 1, № 2 в мкр. Солерудник | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | Работы выполнены
2 | Устройство пешеходного перехода из плит от ДК «Кристалл» до ул. Подгорная, протяженностью 150 м | 248842 | 248842 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | Работы выполнены
3 | Приобретения 13 светодиодных энергосберигающих фанарей для освещения домов №1-18 в мкр. Солерудник | 90000 | 43058 | 46942 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Приобретены,установлены
ИТОГО: |  | 938842 | 891900 | 46942 |  |  |  |  | 100
72 | Ханжиновское муниципальное образование
1 | Ремонт дороги по ул. Средняя с д. № 1 по д. № 9, уч. Николаевский, протяженность 340 м | 270022 | 240000 | 30022 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Работы выполнены
2 | Приобретение и установка оборудования (прожектора светодиодные, кабель, фотореле) для освещения улиц: - Красиной, Октяборьской, Трактовой, Лесной, пер. Октябрьский с. Ханжиново; -пер. Нижней, уч. Николаевский | 30200 | 30200 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | Работы выполнены
ИТОГО: |  | 300222 | 270200 | 30022 |  |  |  |  | 100
73 | Холмогойское муниципальное образование
1 | Приобретение ёмкости под воду для с. Холмогой, ул. Школьная, 18-а | 50000 | 50000 |  | 1 | 1 | 0 |  | 100 | Приобретено
2 | Приобретение оборудования для уличного освещения по улицам: ул. Трактовая в д.Романово, - ул. Спортивная, ул.Школьная в с. Холмогой | 52111 | 27000 | 25111 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Приобретено оборудование
3 | Приобретение книг для библиотеки по ул. Юбилейная 2 в с. Холмогой | 50000 | 50000 |  | 1 | 1 | 0 |  | 100 | Приобретены
4 | Ремонт автомобиль дороги по ул. Центральная в с. Холмогой протяженность 206 м. | 99000 | 99000 |  | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Работы выполнены
ИТОГО: |  | 251111 | 226000 | 25111 |  |  |  |  | 100
74 | Хор-Тагна муниципальное образование
1 | Текущий ремонт здания Хор-Тагнинского центра культурно-досуговой и информационной деятельности, ул. Леспромхозовская № 6. | 257778 | 232000 | 25778 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Работы выполнены
ИТОГО: |  | 257778 | 232000 | 25778 | [5 empty] | 100
75 | Черемшанское муниципальное образование
76 | Приобретение пожарных мотопомп в количестве 2-х штук в д. Хор-Бутырино, и д.Новометелкино | 63566 | 59545 | 4021 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | Приобретены
77 | Приобретение музыкального оборудования для Дома культуры с. Черемшанка | 16855 | 16855 |  | 1 | 1 | 0 |  | 100 | Приобретен
ИТОГО: |  | 80421 | 76400 | 4021 |  |  |  |  | 100 | 100