**Отчет об оценки эффективности реализации муниципальных**

**программ в 2016 году в МО «Заларинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Целевые показатели** | **Ед.**  **измерения** | **Плановое значение 2016 год** | **Фактическое значение** | **Отклонение %** | **Результат** | **Соответствие целей программы целям социально-экономического развития** |
| **МП "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном**  **образовании "Заларинский район" на 2016 годы"** | | | | | |  | Да, соответствует |
| 1 | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | число | 0 | 4 | 0,04 | Индекс эффект. 0,3  Реализация программы не эффективна |  |
| 2 | Повышение уровня безопасности (снижение степени тяжести последствий) | число | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кол-во лиц погибших в ДТП | число | 8 | 18 | 56 |
| **МП "Профилактика правонарушений в муниципальном**  **образовании "Заларинский район" на 2016 годы"** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Снижение кол-ва преступлений на 1% ежегодно от общего числа совершенных преступлений | % | 1 | 16 | 115 | Индекс эффект. 2  Реализация программы очень эффективна |  |
| 2 | Увеличение коэффициента плотности ППН с 0,6 до 0,8 | % | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 3 | Повышение антитеррористической устойчивости в муниципальных учреждениях, оборудование средствами видео-наблюдения в МУЗ и МОУ с 2,8% до 25,4% | % | 25,4 | 25,4 | 100 |
| **МП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков**  **сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2016 гг."** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) | % | 24 | 25 | 104 | Индекс эффект. 2  Реализация программы очень эффективна |  |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства) | рублей | 10600 | 14012 | 132 |
| 3 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |
|  | Зерновых и зернобобовых | тонн | 42450 | 69907 | 165 |
|  | картофеля | тонн | 17430 | 17501 | 100 |
|  | овощей | тонн | 2523 | 2548 | 101 |
| 4 | Вовлечение неиспользуемой пашни сельскохозяйственный оборот | га | 500 | 6881 | 1376 |
| 5 | Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур | га | 28550 | 39115 | 137 |
| 6 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 4016 | 4060 | 101 |
| 7 | Производство молока | тонн | 17237 | 18133 | 104 |
| 8 | Рост поголовья коров молочного направления | голов | 4964 | 5175 |  |
| **МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2016 год"** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Увеличение уд веса населения систематически занимающихся спортом с 23,9 до 30% | чел | 714 | 820 | 187 | Индекс эффект. 2  Реализация программы очень эффективна |  |
| 2 | Обеспеченность района физкультурными работниками с 27 до 34 чел. | чел | 2 | 3 | 166 |
| 3 | Увеличение спортивным инвентарём на 7% | % | 3 | 6 | 150 |
| **МП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории**  **муниципального образования "Заларинский район" на 2016 г."** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Увеличение численности субъектов малого и среднего пред-ва | % | 4 | 0 |  | Индекс эффект. 1,05  Реализация программы эффективна |  |
| 2 | Увелич числа раб мест за счет расширения пр-ва | Кол-во | 80 | 25 | 31 |
| 3 | Увеличение объема налоговых поступлений от СМП от общего объема налоговых поступлений до 16,8% | % | 16,2 | 8,3 | 51 |
| 4 | Изменение отраслевой структуры малого и среднего пред-ва в сторону увеличения произ-ва с/х продукции до 13% | % | 11,3 | 23 | 149 |
| 5 | Увеличение выручки от производства товаров и услуг СМП до 21.4 | % | 19,7 | 40,08 | 149 |
| **Муниципальная долгосрочная программа "Оформление права собственности на муниципальное**  **имущество в МО "Заларинский район" на 2016 г.** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Оформление прав собственности на объекты недвижимости | % | 54 | 54 | 100 | Индекс эффект. 1  Реализация программы эффективна |  |
| **МП "Молодым семьям - доступное жилье на 2016 г."** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Кол-во молодых семей улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий | семья | 3 | 1 | 33 | Индекс эффект. 0,1  Реализация программы не эффективна |  |
| **МП "Молодежная политика в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2014 - 2015 годы"** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Увеличение кол-ва молодых людей, принимающих участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов в том числе волонтерских отрядов, детских общественных объединений | % | 3 | 4 | 75 | Индекс эффект. 1,05  Реализация программы эффективна |  |
| 2 | Увеличение кол-ва людей имеющих возможность реализации творческого потенциала | чел | 70 | 80 | 130 |
| 3 | Увеличение числа получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи | чел | 35 | 43 | 81 |
| 4 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах района | % | 4 | 6 | 134 |
| **МП "Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования в**  **Заларинском районе на 2016 г."** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Внедрение ФГОС | % | 50 | 32 | 64 | Индекс эффект. 0,8  Реализация программы не достаточно эффективна |  |
| 2 | Сохранение контингента воспитанников | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Повышение ИКТ –компетентности педагогов образовательных учреждений | % | 57 | 50 | 86 |
| 4 | Расширение перечня дополнительных услуг услуг, предоставляемых воспитанникам д/садов района | % | 50 | 50 | 100 |
| 5 | Выполнение противопожарных мероприятий | % | 70 | 70 | 100 |
| 6 | Обеспеченность педагогическими кадрами | % | 96 | 100 | 104 |
| **МП "Управление муниципальными финансами муниципального образования**  **"Заларинский район" на 2016 год"** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Соответствие МПА МО «Заларинский район» федеральному законодательству Ирк обл о муниципальной службе | % | 100 | 100 | 100 | Индекс эффект.1,1  Реализация программы эффективна |  |
| 2 | Уд вес муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации | % | 10 | 12 | 117 |
| 3 | Текучесть кадров | % | 7 | 5 | 60 |
| 4 | Соблюдение мун служащим запретов и ограничений, предусмотренных действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Численность МС, получивших удостоверение и сертификаты о повышении квалификации и стажировке, % от числа МС, нуждающихся в повышении квалификации | % | 10 | 20 | 150 |
| 6 | Аттестация МС, % от количества МС, подлежащих аттестации | % | 7 | 7 | 100 |
| 7 | Создание кадрового резерва, % от нормативной численности МС | % | 16 | 16 | 100 |
| 8 | Разработка НПА в сфере муниципальной службы, % от утвержденного плана | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **МП "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2016 год"** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Аттестация рабочих мест в администрации МО «Заларинский район» | % | 100 | 100 | 100 | Индекс эффект. 0,7  Реализация программы не достаточно эффективна |  |
| 2 | По мероприятиям аттестации рабочих мест в администрации МО «Заларинский район» произойдет снижение класса вредности по условиям труда | % | 100 | 0 | 0,1 |
| 3 | Уровень информационности по улучшению условий и охраны труда через СМИ | % | 50 | 50 | 100 |
| **МП "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения**  **муниципального образования "Заларинский район" на 2016 год"** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 3,0 | 4,0 | 125 | Индекс эффект.1,9  Реализация программы эффективна |  |
| 2 | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог | % | 66,5 | 67 | 101 |
| 3 | Доля протяжённости автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения (15.30 км) | % | 70,5 | 72 | 103 |
| 4 | Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 5 | 6 | 117 |
| **МП "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2016 г."** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Утилизация (захоронение) ТБО | тн | 150 | 320 | 146 | Индекс эффект.2  Реализация программы очень эффективна |  |
| **МП "Развитие муниципального образования "Заларинский район"**  **в области культуры на 2016 г."** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Количество посещение культурно-досуговых мероприятий по направлению «Возрождение национальных традиций» | чел | 12600 | 12800 | 110 | Индекс эффект.1,9  Реализация программы очень эффективна |  |
| 2 | Проведение культурно-массовых мероприятий | шт | 71 | 79 | 111 |
| 3 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | чел | 18810 | 20000 | 106 |
| **МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Заларинский район" на 2016 г."** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 15% | % | 9 | 12 | 175 | Индекс эффект.2  Реализация программы очень эффективна |  |
| 2 | Сокращение бюджетных расходов на тепло и энергоснабжение на 9% | % | 5 | 18 | 173 |
| 3 | Удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осущ мероприятия | кВт/кв.м | 200 | 280 | 129 |
| **МП "Развитие образования в Заларинском районе Иркутской области на 2016 г.** | | | | | | | Да, соответствует |
| 1 | Внедрение ФГОС | % | 56 | 49 | 86 | Индекс эффект.0,9  Реализация программы не достаточно эффективна |  |
| 2 | Успеваемость | % | 97 | 96,8 | 99 |
| 3 | Уровень качества образования | % | 50 | 38,2 | 76 |
| 4 | Сохранение контингента обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Повышение ИКТ компетентности педагогов и учащихся образовательных учреждений | % | 70 | 65 | 92 |
| 6 | Повышение уровня обеспеченности информационной техникой и современным учебным оборудованием | % | 90 | 70 | 77 |
| 7 | Доля уч-ся поступивших в ВУЗ по результатам ЕГЭ | % | 60 | 70 | 115 |
| 8 | Расширение перечня доп услуг, представляемых обучающимся школами района | % | 60 | 55 | 91 |
| 9 | Выполнение противопожарных мероприятий | % | 70 | 85 | 118 |
| 10 | Обеспеченность педагогическими кадрами | % | 96 | 97,8 | 102 |