ПАСПОРТ

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН

К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022-2024 ГОДЫ»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни через укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Заказчик и координатор муниципальной программы | Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Заларинский район», в лице начальника отдела Н.Ю.Мусиенко. |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-спортивная юношеская школа», органы местного самоуправления Заларинского района, общественные объединения и организации; Районный методический центр, Центральная библиотечная система. |
| Цель муниципальной программы | Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая формирование культуры общественного здоровья, здоровое питание, отказ от вредных привычек, ответственное отношение к здоровью. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 50 %, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 50 %, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, снижение потребления алкоголя, табака; - Мотивировать граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании; - Укрепление здоровья населения, через снижение уровня социально значимых заболеваний, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; - Увеличение уровня информированности населения о факторах риска возникновения социально значимых заболеваний; - Повышение мотивации населения к личной ответственности за сохранение собственного здоровья и формированию приверженности к ведению здорового образа жизни; - Укрепление статуса семьи и семейных отношений. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Уровень социально значимых заболеваний; - Количество граждан, охваченных информационными профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни; - Доля населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 7 - 80 лет; - Доля населения, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», «алкоголизм», «токсикомания», «наркомания». |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы на период 2022 г. – 2024 г. составляет средства местного бюджета по годам 280,0 тысяч рублей: 2022 год – 50,0 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Снижение уровня социально значимых заболеваний среди населения Заларинского района; - Увеличение доли населения Заларинского района, охваченных информационными профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни; - Увеличение доли населения Заларинского района, систематически ведущих здоровый образ жизни, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 7 - 80 лет; - Снижение числа заболеваний наркологическими расстройствами, в том числе зарегистрированных впервые в жизни. 5) Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 7-80 лет до 50 % к 2024 году. |